### Análise e Entendimento da Tarefa

A demanda consiste em migrar a integração de pagamentos BPAG da versão V1 para a V3. O núcleo técnico dessa atualização envolve uma mudança na forma de autenticação e no consumo dos endpoints REST.

Parte da base de autenticação já foi construída pelo Leonardo diretamente no banco de dados, utilizando criptografia HMAC-SHA256 e conversões em Base64. Essa estrutura gera o cabeçalho de autorização necessário para a API.

O esforço principal agora concentra-se em:

- Criar as procedures que montarão os payloads (corpo das requisições) no novo padrão V3.

- Refatorar a aplicação principal (com apoio do Antônio Ferezin) para remover as chamadas engessadas (hardcoded) e passar a consumir as novas procedures.

- Homologar os fluxos de pagamento e retorno com o apoio funcional do Bruno.

### Cards de Desenvolvimento (Estimativa de 25 dias)

Card 1: Configuração de Ambiente, Acessos e Análise da API V3

- Descrição: Solicitar e validar acessos ao ambiente de homologação. Estudar a documentação da API V3 (BPAG), mapeando os endpoints necessários (criação de pedido, consulta, webhooks) de/para em relação ao legado V1. Validar as funções de criptografia já criadas.

- Tempo Necessário: 2 dias

- Responsáveis: Equipe Técnica (Banco e Aplicação)

Card 2: Validação da Autenticação e Preparação da Estrutura Base

- Descrição: Realizar testes de requisição no Sandbox utilizando as procedures criadas (sp_GerarAuthorizationUOL e correlatas) para garantir que o token gerado pelo banco de dados é aceito pela API V3. Criar tabelas de log e controle de retorno para a nova versão, incluindo o desenvolvimento de uma rotina automática (JOB ou procedure) para o expurgo e limpeza desses logs após 15 dias de armazenamento.

- Tempo Necessário: 3 dias

- Responsáveis: Desenvolvedor SQL

Card 3: Desenvolvimento das Procedures de Integração V3 (Endpoints)

- Descrição: Desenvolver as stored procedures responsáveis por formatar os dados transacionais (pedidos, clientes, itens) no padrão JSON exigido pela V3. Inclui o desenvolvimento do tratamento de retornos da API e mapeamento de status de pagamento.

- Tempo Necessário: 6 dias

- Responsáveis: Desenvolvedor SQL

Card 4: Refatoração da Aplicação Principal (Remoção de Hardcode)

- Descrição: Atuação direta no código da aplicação principal para remover as integrações engessadas (hardcoded) da V1. A aplicação deverá ser adaptada para chamar as novas procedures criadas no Card 3 e repassar a requisição/retorno.

- Tempo Necessário: ?

- Responsáveis: Antônio Valter Ferezin Junior

Card 5: Testes Integrados e Homologação Funcional

- Descrição: Executar o fluxo completo (Ponta a Ponta) no ambiente de homologação. Simular pagamentos aprovados, recusados e testes de conciliação (webhooks). Envolver o apoio funcional para garantir que as regras de negócio estão em conformidade com o esperado pela BPAG.

- Tempo Necessário: 8 dias

- Responsáveis: Equipe de QA / Bruno (Apoio Funcional) / Equipe Técnica

Card 6: Documentação Final e Estratégia de Go-Live

- Descrição: Consolidar os scripts de banco de dados e os binários da aplicação. Documentar os novos fluxos e definir a janela de implantação em produção em conjunto com o cliente.

- Tempo Necessário: 1 dia

- Responsáveis: Paula / Claiton / Gabrielle

Card 7: Operação assistida e Suporte pós-implantação

- Descrição: Acompanhamento contínuo do ambiente de produção junto à equipe técnica do cliente logo após o Go-Live. Inclui o monitoramento diário dos logs de integração da API V3, validação dos fluxos reais de pagamento e atuação imediata em eventuais incidentes, falhas de comunicação ou dúvidas operacionais.

- Tempo Necessário: 5 dias

- Responsáveis: Equipe técnica de Banco e aplicação, Antônio Ferezin e Bruno (Apoio Funcional)